R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VISOKO

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2024. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine)

Visoko, veljača 2025.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI VISOKO	4

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	7

3.1.	PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA	7

3.2.	ANALIZA STATUSA PROVEDBENE MJERE	8

3.3.	OPIS STATUSA PROVEDBENE MJERE	9

3.4.	ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	12

4.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	14

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	7

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere	8

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	9

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe u 2024. godini	12

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom 2024. godine	12

- UVOD

Općina Visoko izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Visoko kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja, Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Visoko je dana 26. studenog 2021. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni program Općine Visoko je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Visoko. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Visoko je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Načelnik Općine Visoko informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi Provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

- PREGLED STANJA U OPĆINI VISOKO

Općina Visoko je jedna od 28 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Varaždinske županije. Nalazi se u rubnom, južnom dijelu Županije, te graniči s istočne strane s Koprivničko-križevačkom županijom, sa sjeverne strane s Gradom Novi Marof, s južne strane s Općinom Breznica, te sa zapadne strane dijelom s općinama Breznički Hum i Breznica.

Po površini je jedna od manjih općina Varaždinske županije (cca 2,0 % udjela u ukupnoj površini Županije). Područje Općine je depopulacijsko unatrag 30-tak godina (kontinuirani pad broja stanovnika), a po popisu iz 2021. godine (privremeni rezultati) ima 1341 stanovnika.

Općina je po položaju bila relativno izolirana u odnosu na sjedište Županije, a dijelom je bila orijentirana i na područje Koprivničko-križevačke županije. Takav položaj Općine se znatno poboljšao izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Gorčan (u izgradnji) koja u ovom dijelu svoje trase prolazi najzapadnijim dijelom Općine Visoko. Priključak na autocestu ostvaruje se preko čvora u Brezničkom Humu, te tako Općina postaje pristupna za središnja područja Varaždinske županije, te Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

VIZIJA:

„Općina Visoko je pristupačno i sigurno mjesto zadovoljnih stanovnika te prepoznatljiva turistička destinacija koja svoje snage temelji na kulturi, tradiciji, prirodnim vrijednostima te održivoj poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji i razvijenom poduzetništvu“.

MISIJA:

„Općina Visoko će poticati ruralni, aktivni turizam utemeljen na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini sa svrhom održivosti lokalnog gospodarstva i povećanja kvalitete života stanovništva. Kontinuirane aktivnosti cjeloživotnog učenja unaprijediti će društvenu uključenost i zapošljivost stanovništva te ih potaknuti na aktivnije sudjelovanje u gospodarskom razvoju Općine.“

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Visoko se vodi svojom Vizijom i Misijom.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021. - 2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Visoko izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje.

U Provedbenom programu Općina Visoko detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Visoko je tijekom izvještajnog razdoblja od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine imala zadatak kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem postizanja značajnog napretka u svim područjima razvoja. To je bila osnovna smjernica za svaki projekt i ulaganje planirane realizacije tijekom mandatnog razdoblja.

U promatranoj 2024. godini, veći dio planiranih aktivnosti uspješno je proveden unutar predviđenih rokova. Kontinuirano se provode radovi na održavanju komunalne infrastrukture, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, cesta, nogostupa, parkova, dječjih i sportskih igrališta, ulica i groblja. Ovakva ulaganja nastavit će se i u 2025. godini, s ciljem daljnjeg poboljšanja uvjeta života naših mještana. Kao i prethodnih godina, tako i u 2024. godini, najviše sredstava utrošeno je upravo na Mjeru 3. Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava, odnosno 80% od ukupno utrošenih sredstava na ovu mjeru ili 53% od ukupno utrošenih sredstava za cijelu 2024. godinu. U ovoj mjeri ulagalo se upravo na razna održavanja, sanacije, izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture svih vrsta. Naš cilj je stvoriti Općinu Visoko kao ugodno i poticajno mjesto za život i rad, istovremeno vodeći brigu o očuvanju prirodnog okoliša koji nas okružuje. Ulaganjem u održivi razvoj nastojimo osigurati bolju kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija.

Ulaganja su i dalje usmjerena na odgoj i obrazovanje djece i mladih s područja naše Općine kroz dodjelu različitih novčanih naknada. Dio sredstava bio je namijenjen pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, i to kako u novčanom obliku, tako i u naravi. Osim toga, sredstva su podržala rad kulturnih, sportskih i vjerskih udruga na našem području, kao i organizaciju brojnih događanja i manifestacija koje ove udruge priređuju.

Tijekom narednog mandatnog razdoblja, cilj nam je završiti sve planirane projekte, a ukoliko se ukaže prilika, prijavit ćemo i nove projekte, s krajnjim ciljem unapređenja života naših mještana i daljnjeg razvoja Općine.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Visoko prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:

- Jačanje gospodarstva kroz razvoj poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede,

- Unapređenje komunalnog gospodarstva i zaštita okoliša,

- Razvoj odgojno - obrazovnog sustava, društvene infrastrukture te općinske uprave

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno - gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Visoko je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

- PODACI O UTROŠENIM PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 7 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 913.701,53 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere Provedbenog programa Općine Visoko povezanih s mjerama Plana razvoja Varaždinske županije 2021. – 2027. | Procijenjeni trošak provedbene mjere u € | Planirani iznos za 2024. godinu u € | Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024. u € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva (Razvoj poduzetništva i obrta) | 3.459,95 | 265,45 | 800,00 |
| 2. | Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno prehrambenih proizvođača (Očuvanje okoliša i poticanje razvoja ekološke i održive poljoprivrede i šumarstva) | 10.626,98 | 1.990,84 | 1.425,00 |
| 3. | Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava (Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture) | 4.217.334,76 | 610.524,91 | 488.380,39 |
| 4. | Zaštita zdravlja i okoliša (Održivo upravljanje okolišem) | 13.152,38 | 2.654,46 | 2.350,92 |
| 5. | Podizanje odgojno-obrazovnog standarda, te razvoj i financiranje Udruga (Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima) | 280.266,14 | 51.098,27 | 61.746,74 |
| 6. | Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, djece i majki (Integracija i potpora ranjivim skupinama te marginaliziranim zajednicama) | 250.249,05 | 49.107,44 | 69.201,87 |
| 7. | Lokalna uprava i administracija (Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave) | 1.706.864,12 | 205.322,19 | 289.796,61 |

Općinsko vijeće Općine Visoko je na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2024. godine donijelo I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Visoko za 2024. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 131/24) u kojima su evidentirane posljednje izmjene u prihodima i primicima te u rashodima i izdacima Proračuna za 2024. godinu. Također, evidentirane su izmjene u vrijednostima pojedinačnih aktivnosti ili projekata (povećanje/smanjenje) zbog kojih se planiran iznos mjere za 2024. godinu može razlikovati od iznosa utrošenih sredstava u izvještajnom razdoblju.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Visoko za 2024. godinu izrađeno je prema I. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Visoko za razdoblje 2021. - 2025., a koje su donesene 23. prosinca 2024. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 131/24).

- ANALIZA STATUSA PROVEDBENE MJERE

Općina Visoko je u prema I. Izmjenama i dopunama Provedbenom programu Općine utvrdila ukupno 7 mjera.  Sve mjere provodile su se prema utvrđenom planu i rokovima. Određene aktivnosti i projekti unutar pojedinih mjera provedeni su prethodnih godina, neki su predviđeni za iduću godinu, dok se većina provodi kontinuirano svake godine.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

| R.br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva (Razvoj poduzetništva i obrta) | U tijeku |
| 2. | Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno prehrambenih proizvođača (Očuvanje okoliša i poticanje razvoja ekološke i održive poljoprivrede i šumarstva) | U tijeku |
| 3. | Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava (Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture) | U tijeku |
| 4. | Zaštita zdravlja i okoliša ( Održivo upravljanje okolišem) | U tijeku |
| 5. | Podizanje odgojno-obrazovnog standarda, te razvoj i financiranje Udruga (Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima) | U tijeku |
| 6. | Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, djece i majki (Integracija i potpora ranjivim skupinama te marginaliziranim zajednicama) | U tijeku |
| 7. | Lokalna uprava i administracija (Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave) | U tijeku |

- OPIS STATUSA PROVEDBENE MJERE

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| Mjera 1. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva (Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i obrta) |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 3.459,95 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 265,45 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 800,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je omogućiti poduzetnicima i onima koji to nastoje postati da postignu konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi u skladu s planom za ovo izvještajno razdoblje, a u nju je uloženo više sredstava od planiranih. Tijekom 2024. godine Općina je subvencionirala dva poduzetnika. |
| Mjera 2. Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno prehrambenih proizvođača (Mjera 6.4. Očuvanje okoliša i poticanje razvoja ekološke i održive poljoprivrede i šumarstva) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 10.626,98 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 1.990,84 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 1.425,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poticanje potpora razvoju novih kultura, rotaciji usjeva i inovativnom pristupu proizvodnji hrane te zaštita poljoprivrednih kultura. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodila prema planu i u skladu s predviđenom dinamikom, a tijekom 2024. godine je na njezinu provedbu utrošeno je 71,6% od ukupno planiranih sredstava na mjeru. U okviru ove mjere subvencioniran je ukupno 11 poljoprivrednika, čime je pružena podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje i unapređenju ruralnog gospodarstva. |
| Mjera 3. Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava (Mjera 9.4. Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 4.217.334,76 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 610.524,91 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 488.380,39 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je unaprijediti komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz održavanje postojeće infrastrukture te kapitalne projekte poput izgradnje kanalizacije i vodovoda te izgradnju cesta čime će se pridonijeti poboljšanju uvjeta života stanovništva te standardu održivog razvoja gospodarstva. Velika pozornost je dana unaprjeđenju energetske infrastrukture te izgradnji trga. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi sukladno planu za ovo izvještajno razdoblje, pri čemu je utrošeno 79,9% ukupno planiranih sredstava za mjeru u 2024. godini. Općina je kontinuirano ulagala u održavanje, uređenje, modernizaciju i izgradnju građevina te uređaja komunalne infrastrukture. Postavljena su nova rasvjetna tijela, asfaltirano je 406 metara cesta te su kupljene nove površine zemljišta. |
| Mjera 4. Zaštita zdravlja i okoliša (Mjera 7.2. Održivo upravljanje okolišem) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 13.152,38 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 2.654,46 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 2.350,92 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je zdravstvena zaštita životinja, te veterinarska zaštita ljudskog okoliša. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi sukladno planu za ovo izvještajno razdoblje, pri čemu je utrošeno 88,6% ukupno planiranih sredstava za mjeru u 2024. godini. U promatranoj godini sufinancirano je ukupno pet sterilizacija/kastracija životinja. |
| Mjera 5. Podizanje odgojno-obrazovnog standarda, te razvoj i financiranje Udruga (Mjera 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 280.266,14 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 51.098,27 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 61.746,74 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osigurati ravnopravni rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece, a s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića i udžbenika, kao i promicanje kulture i sporta u Općini i poboljšanje kulturnog i sportskog života stanovnika kroz održavanje raznih manifestacija i sufinanciranja udruga. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, uz veća ulaganja od planiranih sredstava. Kroz ovu mjeru osiguravaju se financijska sredstva za rad i djelovanje kulturnih, sportskih, vjerskih i drugih udruga te za odgoj i obrazovanje djece i mladih s našeg područja. U sklopu provedbe održano je 5 kulturnih i 4 sportske manifestacije, financirano 8 udruga, nagrađeno 12 učenika te provedene dodatne aktivnosti u cilju podrške ovoj mjeri. |
| Mjera 6. Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, djece i majki (Mjera 11.2. Integracija i potpora ranjivim skupinama te marginaliziranim zajednicama) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 250.249,05 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 49.107,44 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 69.201,87 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Ova mjera usmjerena je i na zadržavanje mladih obitelji na području Općine, te olakšavanje života mladih obitelji na području Općine Visoko. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano svake godine, s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika Općine kroz dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naravi. U 2024. godini odobrena je socijalna pomoć za 4 korisnika, dok su za 129 učenika financirane radne bilježnice. |
| Mjera 7. Lokalna uprava i administracija (Mjera 5.1. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave) |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Visoko |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.706.864,12 |
| Planirani iznos za 2024. godinu: | 205.322,19 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024.: | 289.796,61 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poboljšanje kvalitete rada Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano prema planiranoj dinamici za ostvarenje. Tijekom izvještajnog razdoblja održano je 7 sjednica Općinskog vijeća, a 8 osoba aktivno je sudjelovalo u procesu donošenja općinskih akata. U Općini su na neodređeno vrijeme bile zaposlene 2 osobe. |

- ZAKLJUČAK O OSTVARENOM NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Visoko je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa, a status svih mjera je „u tijeku“.

Provedba mjera za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. ostvaruje se prema planiranoj dinamici te je većina aktivnosti i projekata u 7 mjera je sa statusom „u tijeku“, odnosno njihova provedba planirana je i u narednoj godini.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe u 2024. godini

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom 2024. godine

Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Visoko provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

- SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,

- SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi,

- SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,

- SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,

- SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji,

- SC9. Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Visoko tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Visoko, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva (Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i obrta)

- Subvencioniranje poduzetnika – za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora je u 2024. godini utrošeno 1.425,00 eura.

Mjera 3. Izgradnja i obnova kanalizacijske i prometne infrastrukture, te vodoopskrbnog sustava (Mjera 9.4. Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture)

- Održavanje građevinskih objekata – za navedenu aktivnost je u izvještajnom razdoblju utrošeno 76.226,41 eura,

- Održavanje cesta – za spomenutu aktivnost je Općina Visoko u 2024. godini utrošila ukupno 52.325,00 eura,

- Održavanje javne rasvjete - uložena sredstva za ovu aktivnost u promatranoj godini iznose 22.407,19 eura,

- Održavanje javnih površina – za ovu se aktivnost u 2024. godini utrošilo 28.135,10 eura,

- Održavanje ostale komunalne infrastrukture – uložena sredstva za ovu aktivnost u 2024. godini iznose 19.724,93 eura,

- Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata – na spomenuti projekt je u promatranoj godini iskorišteno 8.945,00 eura,

- Otkup zemljišta – na navedeno je utrošeno 9.301,02 eura,

- Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata – na projekte izgradnje spomenutih građevina je Općina Visoko u 2024. godini uložila 132.912,51 eura,

- Izgradnja kanalizacije – izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za navedeni projekt,

- Izgradnja vodovoda – na navedeni projekt je iskorišteno 93.979,48 eura,

- Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete – u 2024. godini je na navedeno utrošeno 2.562,50 eura,

- Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata – u izvještajnom razdoblju je na isto iskorišteno 41.431,25 eura,

- Nabava uređaja i opreme – za navedeno je u promatranoj godini utrošeno 430,00 eura.

Mjera 5. Podizanje odgojno-obrazovnog standarda, te razvoj i financiranje Udruga (Mjera 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima)

- Financiranje aktivnosti kulturnih i zdravstvenih udruga – za tekuće donacije udrugama u kulturi (Praškocijeve Haramije, KUD Braća Radić, Udruga Magda i Luisa Madžarevo) je u izvještajnom razdoblju utrošeno 10.000,00 eura,

- Financiranje aktivnosti Udruga – za tekuće donacije ostalim udrugama (političke stranke, vatrogastvo, Crveni križ i dr.) je iz proračuna za 2024. godinu iskorišteno ukupno 29.051,24 eura.

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 5. Podizanje odgojno-obrazovnog standarda, te razvoj i financiranje Udruga (Mjera 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima)

- Financiranje predškolskog odgoja – za financiranje plaće voditeljice predškolskog odgoja je u 2024. godini utrošeno ukupno 3.185,17 eura,

- Financiranje osnovnog školstva – za plaće voditeljicama produženog boravka u O.Š. je iz proračuna iskorišteno ukupno 14.910,33 eura.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 7. Svrha mjere je poboljšanje kvalitete rada Općine (Mjera 5.1. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave)

- Rad općinskog vijeća i radnih tijela – za naknade za rad članovima općinskog vijeća (održane sjednice) je u 2024. godini utrošeno ukupno 1.567,46 eura,

- Otplata kredita i zajmova – na spomenuto je u promatranoj godini utrošeno 21.838,36 eura,

- Financiranje izbora - aktivnost je planirana za 2025. godinu,

- Rashodi za zaposlene – za navedeno je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 77.327,67 eura (bruto plaće, doprinosi, nagrade, darovi, regres za GO i dr.),

- Materijalni i financijski rashodi – na spomenuto je u 2024. godini iskorišteno ukupno 160.738,12 eura (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari, savjetovanja, uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje, za higijenske potrebe, za električnu energiju, plin, sitni inventar, poštarinu, intelektualne usluge  i usluge odvjetnika, honorari, ugovori o djelu i sve drugo nespomenuto),

- Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu – na uredski namještaj, telefone, uređaje, opremu i drugo je u promatranoj godini utrošeno 28.325,00 eura.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjere osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 4. Zaštita zdravlja i okoliša (Mjera 7.2. Održivo upravljanje okolišem)

- Zdravstveno - veterinarska zaštita – na veterinarske usluge je u 2024. godini utrošeno ukupno 2.350,92 eura.

Mjera 5. Podizanje odgojno-obrazovnog standarda, te razvoj i financiranje Udruga (Mjera 12.3. Osiguranje sustavne potpore djeci, obitelji i mladima)

- Financiranje aktivnosti sportskih udruga – za tekuće donacije sportskim društvima (ŠK Visoko, BK Guvernal) je u 2024. godini izdvojeno 4.600,00 eura.

SC 6. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Provedbom mjere djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 6. Podizanje standarda osoba treće životne dobi, mladih, djece i majki (Mjera 11.2. Integracija i potpora ranjivim skupinama te marginaliziranim zajednicama)

- Pomoć građanima i kućanstvima – na kupnju radnih bilježnica, na darove djeci povodom sv. Nikole, na naknade za ogrijev (drva), na jednokratne naknade za novorođenu djecu i na sufinanciranje dječjeg vrtića je Općina Visoko u 2024. godini iskoristila ukupno 69.201,87 eura.

SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA

Hrana je društveno, kulturno i zdravstveno dobro koje povezuje ljude različitih kulturnih, socijalnih i ekonomskih obilježja s lokalnim zajednicama i njihovom raznolikošću, a proizvodnja hrane dio je prehrambenog sustava koji je iznimno značajan za dostatnu opskrbu stanovništva hranom. Sektor proizvodnje hrane ujedno je višestruko povezan s drugim proizvodnim i uslužnim sektorima, od biotehnologije, farmaceutike, pakiranja, logistike i transporta preko IKT industrije i drugim.

Provedbom mjere djeluje se na unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 2. Uspostava i razvoj tržišne infrastrukture poljoprivredno-prehrambenih proizvođača (Mjera 6.4. Očuvanje okoliša i poticanje razvoja ekološke i održive poljoprivrede i šumarstva)

- Subvencioniranje poljoprivrede – za sufinanciranje osjemenjivanja krava i junica je Općina Visoko u promatranoj godini iskoristila ukupno 800,00 eura.